天津师范大学科研管理

文件汇编

2005年5月

目  录

1.天津师范大学科研项目管理办法 ……………………………………（3）

2.天津师范大学科研经费管理办法 ……………………………………（9）

3.天津师范大学“中青年教师学术创新推进计划”实施办法  ……（13）

4.天津师范大学博士基金项目管理办法  ……………………………（16）

5.天津师范大学青年科研基金管理办法………………………………（19）

6.天津师范大学教育科研基金管理办法………………………………（21）

7.天津师范大学开发研究基金管理办法………………………………（24）

8.天津师范大学专利基金管理办法……………………………………（25）

9.天津师范大学横向科研项目管理办法………………………………（27）

10.天津师范大学学术著作出版基金管理办法 ………………………（29）

11.天津师范大学“学科级刊物”名录 ………………………………（31）

12.天津师范大学“科学研究奖”评选表彰实施办法 ………………（33）

13.天津师范大学学术委员会条例 ……………………………………（36）

14.天津师范大学科研机构管理办法 …………………………………（38）

15.天津师范大学学术活动管理办法 …………………………………（42）

16.天津师范大学科技保密规定 ………………………………………（44）

附录：

1.国家自然科学基金面上项目管理办法………………………………（47）

2.国家社会科学基金项目管理办法……………………………………（53）

后记………………………………………………………………………（65）

天津师范大学科研项目管理办法

第一章   总则

第一条  为了贯彻我国科学技术发展方针，充分调动广大专兼职科研人员的科研积极性，大胆探索，勇于创新，多途径、多渠道争取科研项目及经费，保证我校科学研究工作的顺利开展，促进我校科研管理工作科学化、规范化、制度化，特制定本管理办法。

第二条  依照科学研究的分类法，研究项目可分为基础研究（包括应用基础研究）、应用研究和开发研究。按项目来源可分为以下三类：

（一）纵向项目

１.国家级项目：包括科技部各类项目、国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、国家教育科学规划等科研项目。

２.省、部级项目：包括教育部、国务院各部委基金等科研项目、天津市科委基金、天津市哲学社会科学规划、天津市教育科学规划等科研项目。

３.局级项目：包括天津市教委及其他委、办、局科研项目。

（二）横向项目

１.合作项目：包括国际合作、与港澳台地区合作、参与兄弟单位合作取得的项目。

２.企事业单位委托项目。

各类横向课题均凭委托书或协议书列入学校科研计划。

（三）校级项目

包括学校中青年教师学术创新推进计划、博士基金、青年基金、教育基金和开发基金等列入科研计划的资助项目。

第二章  项目的申报及审批

第三条  申报各类科研项目，原则上每年只受理一次。各类项目的申请、受理起止时间按项目主管部门的要求执行。但具有重大意义的研究项目，各单位可随时推荐。

第四条  科研项目的申请，一般由课题组提出并按要求（或课题指南）填写项目申请书，经所在单位审查后报科研处。

第五条  各单位要以认真负责的态度，就申请书填写内容的真实性、研究目标的可能性、技术路线的可行性、研究队伍的稳定性、经费预算的合理性等方面提出审查意见。

第六条  项目申报人所在单位有不同意见的或对项目组成员有异议的项目原则上不予上报。对弄虚作假项目，一经发现，立即撤消，并追究责任。

第七条  对上报后获准资助的项目，科研处通知项目负责人填写“计划任务书”，签订有关合同，并督促其严格履行。

第八条  横向项目必须执行有关管理规定纳入学校的科研计划，未纳入学校科研计划者，学校对其工作将不予承认。

第三章  项目的实施及检查

第九条  为保证科研计划的严肃性，科研项目实行项目负责人负责制，项目负责人应按照项目内容和进度要求完成科研任务并及时做好结题工作。

第十条  项目的研究内容不得随意改变，如因特殊情况拟变更内容的，项目负责人应提出书面报告，经所在单位审查并签署意见后上报科研处，由科研处报项目下达部门审批。未经批准而变更研究内容的，按未完成处理。

第十一条  项目负责人一般不得随意更换。因特殊情况（如出国、病休、调动等）离开该项目研究工作半年以上者，要在科研处备案。如时间过长或有其他原因需更换项目负责人的，须经所在单位同意，再由科研处报项目下达部门审批。如无合适人选更换则按中止项目办理，并按规定追回剩余经费。

第十二条  研究计划执行过程中，项目负责人每年须填写《年度进展报告》报送所在单位，所在单位在检查考核基础上，对《进展报告》实事求是地签署意见，并在规定的时间内报科研处。

第十三条  科研项目应按时完成。因故需要延长时间的，项目负责人应在结题期限前三个月向上级主管部门提交“科研项目延期申请报告”，经学院、科研处签署意见和上级主管部门批准后方可实施，延期时间一般不超过半年。

第十四条  因故须中止的科研项目，应按主管部门有关规定办理手续，由项目组写出总结报告，做出财务决算并上交余款。不执行项目研究计划，经教育无效或无正当理由拖延项目完成期限一年以上者，科研处在征得项目下达部门同意后，对其给予撤项处理，追回项目组人员因立项所获得的各种奖励并酌情追回（部分或全部）科研经费。此外，从作出撤项决定之日起两年内不得申报各级项目，学校还将在适当场合给予通报。

第四章  项目的结题与鉴定

第十五条  完成的项目研究成果属自然科学的，以科技部关于科学研究成果管理的规定进行鉴定、结题、登记和申请奖励。属社会科学的成果，以项目下达部门的《社会科学基金项目检查、鉴定和验收实施办法》及有关规定进行验收、鉴定、上报及申报奖励。

第十六条  项目研究完成后，项目负责人应认真撰写结题申请报告，包括研究工作总结、研究成果目录，经单位审查并签署意见后报科研处。在科研处对结项申请审查后，项目组要按照项目下达部门的管理规定办理结题手续。不按规定办理或课题完成较差者，两年内不受理其新的立项申请。

第十七条：根据项目下达部门要求，对有关研究报告、论文发表、专著出版或评议鉴定等资料需要进行标注的，均应给予标注，未标注的，检查验收时将不统计在内。

第十八条 应用性项目，除按照以上要求结题外，项目组还有进一步应用、推广、直至产生社会和经济效益的责任和义务，凡积极参与科研成果应用推广工作并取得效益的专、兼职科研工作者，将按照我校规定享受应得的奖励和待遇。（详见附件）

第十九条 研究成果属职务技术成果，成果的所有权归学校所有，研究成果申报奖励的，应根据各部门制定的奖励条例进行。涉及专利成果的，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》及《天津师范大学专利基金管理办法》进行。

第二十条 未列入学校科研计划的项目和成果，均须及时在科研处进行登记，否则其工作不能计入教师岗位工作量，不能作为晋升职称和申报荣誉的条件。具体登记办法如下：

（一） 项目登记

１.各级政府机关下达给我校某部门承担的课题，在有关文件上由科研处加盖印章、经费由科研处转入校财务后列入校科研计划。

２.参与外单位主持的纵向科研项目，须在立项时经科研处审核并加盖公章后，列入校科研计划。

３.参与外单位横向项目，凭我校科研处加盖印章的合同书、协议书或立项书列入校科研计划。

４.市重点学科的项目按市教委一般项目进行登记。

５.上述范围以外的各种情况，参照我校有关文件的原则办理登记事宜

（二）成果登记

1．论文登记仅指以我校名义在各种公开发行的学术性刊物上发表的文章。

2．各种形式的学术著作和登记范围内的学术期刊（含音像制品和网上电子出版物及刊有全文的会议论文集）均须有正式出版的刊号。

3．未列入学校科研计划，以我校名义完成的项目获得的政府常设奖凭证书办理登记。

（三）登记程序

1．凡属项目成果，凭完备的立项和结题资料在三个月之内到科研处登记，不按期办理登记者，补办后，其登记成果一年后方可用于我校的职称晋升、奖励评审等。

2．其余科研成果在各学院登记，每学期期末由科研秘书上报科研处。

（四）专利成果由科研处负责认定。

第五章  附则

第二十一条 项目的财务管理按《天津师范大学科研经费管理办法》执行。

第二十二条 本条例自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

附件：关于开展“四技”活动的规定

1．凡列入校科研计划所取得的应用开发性成果和学校享有的专利成果（及其它属于职务发明的知识产权），以及对外技术转让和技术服务，均须通过科研处进行。任何单位和个人，不得私自进行。凡通过科研处进行转让的项目，学校承认其成果，其收益视为给学校的创收，可作为个人晋升、评奖的条件。否则学校不予承认，不负责开具任何证明。对于未通过科研处进行的有损学校知识产权的交易，一经发现，学校有权进行追查，除追回资助金额外，对项目负责人，学校将酌情给以相应的处罚。

2．未列入校科研计划的对外服务和转让，也可在我校科研处办理。学校将承认其成果，除增大个人分配比例外，其服务转让收入将视为学校取得的经济效益，可作为评奖、晋升的条件。

3．校属科研成果在学院、校办厂投产，或以技术入股形式与社会联合生产，学校应作为技术入股者之一，科研处每年从学校获得的利润中提取1%，用于应用开发再投入。

4．科技转让分配细则：

列入学校科研计划的项目（包括校属专利和由科研处负责鉴定的项目及其它职务发明知识产权），第一次对外转让，提取总金额的7%作为返还款。55%分配给课题组，20%交学院，18%交学校。第二次及其以后的对外转让，提取总金额的5%作为返还款，60%分配给课题组，20%交学院，15%交学校。

1999年12月

天津师范大学科研经费管理办法

为了加强科研经费管理，保证科研工作的顺利开展，提高科研经费的投资效益，根据财务制度的有关规定，特制定本办法。

第一条  科研经费来源

１.各种按计划下拨的纵向科研经费；

２.学校划拨的科研事业费；

３.横向联合及企事业单位委托项目的科研经费；

４.科研借、贷款；

５.其它渠道取得的科研经费:如,重点学科经费;国际合作经费;各种收入转为科研经费等。

第二条  科研经费的使用原则和使用范围：

１.科研经费的使用原则：

⑴科研经费只能用于科学研究工作的开支，实行专款专用，按课题建立明细账，分别核算，严禁挪用或滥用。

(2)科研经费的使用必须符合财务管理制度。

２.科研经费的使用范围：

凡在计划合同中有明确说明的，应按规定允许的使用范围开支。主要开支内容包括：⑴科研业务费；⑵实验材料费；⑶仪器设备费；⑷实验室改装费；⑸协作费；⑹项目组织实施费等。

第三条  科研经费分配：

１.科研处每年就校拨科研经费做出年度预算方案，交主管校长审批。校拨科研事业费主要用于设立专项基金和开展学术交流活动。

２.其它渠道列入科研计划拨入的经费，由科研处按拨款通知及时通知财务处，建立账户。

３.各种渠道列入学校科研计划的项目经费（校拨、借贷款除外）可按以下比例提取管理费和劳务酬金。

⑴学校提取5％的管理费（有关部门有明确规定的，可按规定办理）纳入学校科研发展基金，主要用于学校科研管理活动。

⑵所在管理部门提取1％的劳务酬金用于科研活动的管理。

⑶在不影响完成项目任务的前提下，课题组可以按自然科学10％，社会科学12％的比例提取劳务酬金。

第四条  科研经费的管理：

１.凡列入学校计划的科研项目，由科研处负责统一编号后上报财务处，实行一题一户制，任何单位和个人不得截留或挤占。

２.项目负责人要严格遵守财务制度，按有关规定办理审批开支手续。各种开支均要受到科研处、财务处的监督。

３.项目启动后，科研处、财务处要以经费计划为依据，加强对经费的宏观管理。

４.对未经批准擅自更改项目研究内容或项目负责人者，科研处将终止其科研经费的使用权利。

５.凡属借款、贷款项目，因课题组不认真执行合同而引起的违约和还款问题，责任由该课题组负责人承担。

６.科研经费可跨年度使用，但项目进行中必须逐年履行填报“经费使用年度报告”手续。课题负责人在每年１２月２０日前将科研经费使用报告经所在部门审核后报送科研处，并经财务处审核盖章后，上报计划下达部门。凡不履行上述手续的课题，将停止其使用下年度经费。

７.使用科研经费购置的仪器设备，各单位要按设备处有关规定办理验收、登记账卡等手续，妥善保管，并制定相应的管理和使用办法。所购设备原则上归各单位进行科研活动使用。

８.签订的有偿合同项目完成后，课题组应按合同规定时间、数额向有关部门偿还经费。

第五条  经费使用：

１.凡属基金项目或科研合同书、协议书规定范围内并列入经费计划的开支项目，一般由课题负责人审定签字后到财务处报销。

２.用科研经费购置图书，应按学校规定办理。对整个研究过程都必须经常使用的少量书籍（一般理科可使用总经费的１０％；文科可使用总经费的３０％），经科研处主管处长批准可转归个人使用。

３.科研工作应充分利用学校现有仪器设备，若需用科研经费购置仪器设备，一次性使用5000-10000元的由科研处审批，一次性使用10000元以上的由主管校长审批，属于国家专控商品，应经科研处报主管校长审批，再转报设备处办理有关手续。

４.科研项目完成后，由课题负责人做出经费决算报告，并由财务处出示证明，经所在部门签章后报送科研处存档。纵向科研课题财务决算由科研处上报项目主管部门。

５.规定外开支由科研处或主管校长审批，必要时需由主管校长报上级审批。

６.在科研经费使用过程中,如发现严重违反本办法和财务制度的行为,主管部门有权采取措施追究责任，冻结经费，中止项目。造成重大经济损失和严重不良影响的，科研处将建议有关部门给予行政处分。

第六条  经费结余处理办法

１.科研项目完成后，财务处将根据有关规定撤消项目账号。纵向科研经费有结余的项目，可将经费余额的30％作为对课题组的奖励，20％转入学校科研发展基金，其余经费转入合项由课题组继续使用。

２.横向科研经费有余额的项目，可将经费余额的90％作为对课题组的奖励， 10％转入校科研发展基金。

第七条  科研发展基金及管理办法：

１.科研发展基金是科研经费的重要补充，设立科研发展基金的主要目的是弥补科研经费的不足，拓宽科研经费来源渠道，促进科研工作的发展。

２.科研发展基金的主要来源是：从科技开发、成果转让、科技咨询、科技服务、科技培训、科技新产品销售等项收入中提取的专项资金；从外来科研经费中提取的科研管理费；校内和社会对我校科研工作的资助、赞助与捐赠等。

３.科研发展基金使用范围主要是：补充科研专项基金；计划外的科研活动及科研管理活动开支等。

４.科研处负责科研发展基金的日常管理。经常向主管校长汇报使用情况。动用较大数额的科研发展基金要经主管校长审批。

第八条 本办法自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

1999年12月

天津师范大学“中青年教师学术创新推进计划”实施办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强我校中青年学术带头人队伍建设，加速培养造就一批拔尖创新人才，大力增强学校原始性创新能力，不断提升学校的学术水平和人才培养质量，根据学校第六次党代会精神，特设立“中青年教师学术创新推进计划”。

第二条 “中青年教师学术创新推进计划”是学校设立的专项学术创新支持计划，支持优秀中青年学术带头人开展科学研究，围绕国家重大科技和工程问题、哲学社会科学问题和国际科学与技术前沿进行创新研究。

第三条 “中青年教师学术创新推进计划”每年评审一次。评审工作坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，遵循依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理的原则。
第四条 学校科研处负责“中青年教师学术创新推进计划”实施的日常工作。

第二章 支持范围和条件

第五条 “中青年教师学术创新推进计划”支持范围只限于从事教学科研工作的中青年教师，并向重点发展学科、重点研究基地、重点实验室和学校急需发展的学科倾斜。在申报当年1月1日，自然科学领域申请者年龄一般不超过40周岁，哲学社会科学领域申请者年龄一般不超过45周岁。

第六条 本计划支持的对象应具备以下条件：

（1）热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，道德高尚，治学严谨，具有强烈的事业心和团队精神；

（2）在教学改革、科学研究和高新技术工程化、产业化方面取得较有影响的创新性成果；

（3）具有较大的发展潜力，拟开展的研究工作有创新性构想，并有充分的时间和精力从事本计划支持的研究工作；

（4）在教学和科研第一线工作，并受聘副教授级以上的专业技术职务，一般应具有博士学位；

（5）在近五年内，以第一作者名义在SCI、EI、SSCI、A&HCI或学科级刊物发表学术论文1－2篇，并主持完成过省部级以上有经费资助的科研项目，或获得过省部级科研奖励（前三名），或取得发明专利授权1项，或获得50万元以上科技成果转让费。

第三章 申报、评审和支持措施

第七条 “中青年教师学术创新推进计划”由各学院组织申报，统一提交申请书。校学术委员会对申请人的学术水平、科研能力进行评审，提出审核批准意见及建议支持方案。

第八条 “中青年教师学术创新推进计划”以科研项目形式申请，资助期限为3年。资助强度，自然科学类为6万元；哲学社会科学类为3万元。资助经费主要用于资助期内的研究工作，一次核定，分两次拨款。第一次划拨60%作为项目研究经费，余下40%作为预留经费待工作目标实现后再行划拨。

第九条 经费来源主要是天津市高等学校“十五”综合投资用于科技创新的软件经费（占60%），并由学校另行提供相应的配套经费（占40%）。若申请人所在学科已获得市“十五”综合投资重点学科经费的支持，其资助经费则从该项经费中支出。

第四章　实施管理

第十条 获资助者在三年资助期间须加强创新团队建设，以第一作者名义发表1－2篇学科级刊物论文或SCI、EI、SSCI、A&HCI收录论文，并主持一项国家级科研项目或省部级重点及以上项目，或主持获得省部级政府常设奖二等奖以上的科研奖励，或取得发明专利授权2项，或获得80万元以上科技成果转让费。

第十一条 获资助者每年须填写《中青年教师学术创新推进计划年度进展报告》，并附相关材料，经所在学院于12月31日前向科研处报送当年计划的执行情况。

第十二条 在“中青年教师学术创新推进计划”资助期结束后，获资助者要填写《中青年教师学术创新推进计划总结报告》，并附相关材料，经所在学院审核后报送科研处。

第十三条 获资助者应按有关财务管理规定，专款专用。

第十四条 对未能正常履行工作职责、或调离学校、或违反学术道德的获资助者，所在学院须向科研处提交书面报告，由学校决定终止或撤销资助。

第五章 附则

第十五条 本办法自公布之日起施行。

第十六条 本办法由科研处负责解释。

2004年10月

天津师范大学博士基金项目管理办法

第一章  总则

第一条  为了贯彻学校第六次党代会和人才工作会议精神，实施人才强校战略，建设高水平人才队伍，提升学校学术水平，以适应学科建设和人才培养的需要，依据学校发展规划，全面启动博士基金科研项目计划，特制定本管理办法。

第二条  博士基金项目须紧紧围绕国家和我市科研计划及经济社会发展的需要，在有较好前期研究工作的基础上自行选题，要求学术思想新颖，创新性强，有重要科学意义和重要应用前景，鼓励跨学科、跨领域的合作研究。

第三条  博士基金的主要来源，为学校有关人才队伍建设的专项经费。

第二章  申报条件

第四条  博士基金面向全校各部门具有博士学位的中级、副高级的教学科研人员（引进人才按所签协议办理），年龄一般不超过45周岁（课题特别优秀者不受此限），有独立主持开展研究工作并进一步争取高级别科研课题的能力。

第五条  所在单位能够提供必要的研究条件和时间保证。

第六条  已承担过学校同类基金项目的人员不再申请本基金课题。

第七条  博士论文研究课题不得再用于本基金项目的申报。

第三章  申报与评审

第八条  申请博士基金项目需填写《天津师范大学博士基金项目申请书》，在每年规定的期限内报送科研处。

第九条  博士基金每年计划支持20个科研课题，采取个人申报、单位推荐、专家评审、择优立项的方式进行。

第十条  博士基金的资助额度，人文社会科学为1—2万元，自然科学为1.5—4万元。

第四章  项目管理

第十一条  博士基金项目须在2—3年内完成科研计划，并至少满足以下条件之一：

1.作为项目负责人，获得同方向（领域）省部级及以上的科研项目（含横向课题）1项；

2.以第一作者名义，在学科级刊物或SCI、EI、SSCI、A&HCI源刊发表学术论文1篇；或在核心期刊发表论文3篇；

3.第一署名研究成果获省部级政府常设奖三等奖及以上奖励1项；

4.主持申请发明专利（公开）1项，或其它专利（公开）2项；

5.作为第一作者完成有5篇论文（其中核心期刊不少于2篇）支持的学术著作稿1部。

第十二条  研究工作中因意外原因需要中止或延期的课题，须由课题负责人提前提出申请，经所在部门同意后，上报科研处审批。

第十三条  项目成果须标注“天津师范大学博士基金资助”字样。项目完成后课题负责人须填写项目结题书，并办理结项手续。

第十四条  科研处对具有下列情况的项目，做出撤项处理：

1.项目中期检查时，一直未开展研究工作；

2.项目主持人长期出国或因工作变动、健康等原因，不能正常进行研究工作；

3.未经批准擅自变更研究课题；

4.无正当理由逾期不能结题的项目。

第五章   经费管理

第十五条  博士基金项目经费的使用须参照《天津师范大学科研经费管理办法》实行，不得购买大型仪器或用于与科研课题无关的其他支出。

第十六条 课题实行预留保证金制度，30%的预留经费在项目可以结题的情况下予以拨付。

第十七条  对中止或撤项的项目，将酌情追回已下拨的经费，并在两年内取消课题负责人申请其他项目的资格。

第六章   附则

第十八条  本办法自2005年5月起实行，由科研处、人事处负责解释。

2005年4月

天津师范大学青年科研基金管理办法

第一条  为了发现和培养人才，搞好科研后备队伍的建设，鼓励和调动青年专、兼职科研人员更好地发挥他们的积极性和创造性，我校决定设立青年科研基金。

第二条  青年科研基金经费的主要来源为：学校下拨的科研经费（或校长基金）。

第三条  青年科研基金面向全校各学院及有关单位的青年专、兼职科研工作者。已具备副教授职称的科研人员和已承担过学校青年科研基金的科研人员一般不再申请本基金。

第四条  青年科研基金的申请者必须具备以下条件：

1.年龄在四十周岁以下；

2.业务基础较好，有较稳定的研究方向和良好的发展前景，有独立开展科学研究工作的能力；

３.学术思想活跃，有开拓创新精神，学风端正，工作勤奋，教学效果良好；

４.所在单位能提供必要的研究条件和时间保证。

第五条  青年科研基金，鼓励青年专、兼职科研人员在学科发展前沿进行新的探索；鼓励承担我国及天津市经济建设和社会发展急需解决的课题；鼓励跨学科、跨单位的合作研究。通过本基金资助提高他们进一步获得各级各类项目资助的竞争能力。

第六条  青年科研基金的申报内容包括：基础研究和应用研究领域的各种类型的研究项目。

第七条  青年科研基金每年接受立项申请一次，实行限额资助，科研处每年在受理申请前公布计划资助总额和每项资助限额。

第八条  青年科研基金立项实行同行专家推荐，所在单位审议，申请者填写“青年科研基金申请表”，科研处审定的审批程序。申请的项目需由一名副教授以上的专家推荐，推荐者应认真负责地介绍申请项目负责人的业务素质、研究能力等，同时对研究项目价值和可行性做出实事求是的评价。

第九条  对已立项项目，承担人要依照学校有关科研管理办法积极从事研究，认真履行有关协议和规定。

第十条  无故逾期不结题的项目负责人，将停止其一次向校外申报项目的申报资格，并影响其所属单位下一次青年基金的立项工作；调离我校或出国一年以上者，视为中止课题研究，应酌情退还其部分或全部经费。

第十一条 本办法自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

1９９９年１２月

天津师范大学教育科研基金管理办法

第一章   总则

第一条  为加强和完善我校教育科研课题的管理，促进教育科学的发展繁荣，鼓励广大教职工更好地进行教育科学研究工作，根据我校实际情况，特制定本办法。

第二条  教育科研课题的研究，必须坚持以马克思主义理论为指导，理论联系实际，为教育改革和发展实践服务，为全面推进学校素质教育、提高教育质量、形成教师教育特色服务，为地方经济社会发展服务。

第三条  教育基金经费的主要来源，为学校下拨的科研经费（或校长基金）。

第二章   申报条件

第四条  教育基金面向全校各部门具有中级、副高级职称的广大教师和管理人员。要求业务基础较好，有较稳定的研究方向和良好的发展前景，有独立开展科学研究工作并进一步争取校级以上科研课题的能力。

第五条  学术思想活跃，有开拓创新精神，学风端正，工作勤奋，教学效果良好。

第六条  所在单位能提供必要的研究条件和时间保证。

第七条  已承担过校级基金或更高级别课题的人员一般不再申请本基金课题。

第三章  申报与评审

第八条  申请教育基金课题需填写《天津师范大学教育科研基金项目申请书》，在每年规定的期限内报送科研处。

第九条  申请教育基金课题需由一名具有高级职称的专家推荐，推荐者应认真负责地介绍项目申请者的业务素质、研究能力等，同时对研究项目价值和可行性做出实事求是的评价。

第十条  基金项目采取个人申报、单位推荐、专家评审、择优立项的方式进行。

第四章   项目管理

第十一条  教育基金课题由科研处和所在部门共同管理，须在2年内按协议要求完成研究任务。所在部门应加强对研究工作的指导、督促，并在人力、物力、时间等方面给予支持。

第十二条  课题进行中因意外原因需要对研究计划作重大调整或要求中止课题者，须由课题负责人提出申请，经所在部门同意后，上报科研处审批。

第十三条  项目不能按期完成而需要延期者，须由课题负责人提前半年提出申请，经所在部门同意后，上报科研处审批。延期的时间原则上不能超过六个月。

第十四条  项目成果须标注“天津师范大学教育科研基金资助”字样，在项目完成后课题负责人须填写项目结题书，并办理结项手续。

第十五条  科研处对具有下列情况的项目，做出撤项处理：

1.项目中期检查时，一直未开展研究工作；

2.项目主持人长期出国或因工作变动、健康等原因，不能正常进行研究工作；

3.未经批准擅自变更课题负责人或研究课题；

4.无正当理由逾期不能结题的项目。

第五章   经费管理

第十六条  每项课题资助金额根据项目实际需要而定。资助经费的使用参照《天津师范大学科研经费管理办法》实行，不得用于与科研课题无关的支出。

第十七条 课题实行预留保证金制度。项目经费分两次下达，第二次的预留保证金在课题完成后拨付。

第十八条  对撤项的项目，将酌情追回已下拨的经费，并在两年内取消课题负责人申请各类项目的资格。

第六章  附则

第十九条  本办法自颁布之日起实行，由科研处负责解释。

2005年3月

天津师范大学开发研究基金管理办法

第一条  为了推进我校的科技工作面向经济建设主战场，加速科技成果的商品化和向现实生产力转化，提高我校专、兼职科研人员在科技和商品市场中承担项目的竞争力，我校设立天津师范大学开发研究基金。

第二条  开发基金经费的主要来源是：校科研基金、校内科技公司集资等。

第三条  开发基金面向全校各学院及有关单位从事开发研究的科技工作者。

第四条  开发基金申请人及申请项目应具备以下条件：

１.申请人一般应是曾参加过科技开发研究并在近期曾取得过已产生经济效益的科研成果的课题组成员；

２.申请人应有较强的科研意识，有开拓创新精神，科研作风端正，责任心强，工作勤奋；

３.申请项目应是开发研究项目，成果应是产品或商品并通过技术市场或市场调研和可行性论证，预计能取得较好的经济效益；

４.申请项目可以是曾向有关部门申请但未立项的项目。

第五条  开发基金每年接受一次立项申请。申请人根据当年对申报项目的要求提出申请，经所在部门审查并签署意见后上报科研处，经科研处预审并报主管校长批准后立项。

第六条  开发基金资助项目取得的成果属于我校的科研成果，科研处予以承认并协助课题组办理鉴定、登记、报奖等事宜。

第七条  对已批准立项的项目，承担人要依照学校有关科研管理条例规定，认真执行。

第八条  本办法自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

１９９９年１２月

天津师范大学专利基金管理办法

第一章  总则

第一条  为了加强我校专利管理工作，提高整体科研实力，推动技术进步和经济发展，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和《天津市专利管理工作的若干规定》等有关文件精神,结合我校实际情况，特制定本管理办法。
    第二条  校专利基金的经费从学校预算指标中通过科研事业费统一划拨。

第三条  专利基金的日常管理工作由科研处负责。

第二章  专利申请与专利权归属

第四条  凡我校教职工做出的职务发明创造，拟申请专利，应根据专利法规定的“新颖性、创造性、实用性”进行初步的文献查新，将技术资料及预计效益报告上报科研处审批，决定是否申请专利。

第五条  学校教职工与外单位共同完成的职务发明创造，其专利申请权和专利权归学校与合作单位双方共同享有。

第六条  学校教职工指导学生完成的职务发明创造，必须接受学校统一管理。专利申请权及专利权归学校所有。发明人享有发明权及授权后获得奖励的权利。

第七条  未经学校审查同意，教职工不得擅自将职务发明创造以个人名义申请专利。

第八条  学校教职工的非职务发明创造，经申请同意后，可以天津师范大学名义申请专利，其专利权归学校，发明人享有职务发明创造的相同待遇。

第三章   专利基金的使用与管理

第九条  凡属于天津师范大学的职务发明创造，并以天津师范大学作为第一申请人向国家知识产权局申请专利的，可以向学校科研处申请专利基金资助，并到学校指定的专利事务所申请专利。

第十条  专利基金资助基本原则是：重点资助发明专利，适当资助实用新型专利，原则上不资助外观设计专利。发明专利资助金额为每项专利申请所需费用的80%；实用新型专利资助金额为每项专利申请所需费用的70%。

第十一条  发明和实用新型专利申请授权后，可由校专利基金支付专利登记费和前三次年费，之后的费用自行解决。
    第十二条  以天津师范大学名义申请国外专利的，经审批同意后，按申请国内同类专利资助额度给予资助。

第四章  专利奖励与转让

第十三条  发明专利申请被授权后，学校按绩效津贴有关规定给发明人予以奖励。与外单位合作完成的发明专利，第一发明人若以我校为第二申请人取得专利授权，可享受学校绩效津贴50%的奖励。

第十四条  职务发明创造专利推广转让后，所得收入按学校有关规定进行分配。

第五章  附则

第十五条  本办法自公布之日起施行，原《天津师范大学专利工作管理办法》、《天津师范大学专利基金管理暂行办法》即行废止。

第十六条  本办法由科研处负责解释。

2005年1月

天津师范大学横向科研项目管理办法

第一条  为了贯彻科教兴国的战略方针 ，充分发挥学校为地方经济和社会发展服务的办学功能，鼓励承担和开发更多的横向科研项目，完善规范化管理，特制定本办法。

第二条  横向科研项目是指由我校教职员工承担（主持或合作）的除纵向科研项目外的所有其他科研项目，包括党政部门、企事业单位、科研院所、国际机构等委托或合作研究的人文社会科学和自然科学项目；参加外单位的纵向科研项目，未以我校作为项目联合申报单位者亦以横向科研项目对待。

第三条  横向科研项目实行项目负责人制，由项目负责人根据合同或任务委托书按计划执行，讲信誉，重质量，对完成项目负全部责任。

第四条  人文社会科学和自然科学横向科研项目的管理，根据实际到校经费的多少确定项目级别享受相应的绩效津贴，并计算科研工作量。

1.经费超过15万(含15万)的人文社会科学横向科研项目，按国家一般项目对待，并以15万元为基数的享受绩效津贴；

2.经费为8万元（含8万元）至15万元的人文社会科学横向科研项目，按省部级一般项目对待，并以8万元为基数享受绩效津贴；

3.经费3万元（含3万元）至8万元的人文社会科学横向科研项目，按局级项目对待；

4.经费为5000元（含5000元）至3万元的人文社会科学横向科研项目，按校级项目对待；

5.经费超过50万元（含50万元）的自然科学横向科研项目，按国家一般项目对待，并以50万元为基数享受绩效津贴；

6.经费为30万元（含30万元）至50万元的自然科学横向科研项目，按省部级一般项目对待，并以30万元为基数享受绩效津贴；

7.经费为10万元（含10万元）至30万元的自然科学横向科研项目，按局级项目对待；

8.经费为5000元（含5000元）至10万元的自然科学横向科研项目，按校级项目对待；

第五条  各种级别的横向科研项目一经签订合同或任务委托书，必须在一个月内备齐相关文件到学校科研处备案。经费低于5000元的横向课题只备案，不予确定级别；无经费的横向课题不予备案。

第六条  各种级别的横向科研项目，其研究经费必须统一转入学校账户，除学校提取5%和学院提取1%的管理费外，课题组还可提取20%的劳务酬金，其余款项按有关财务规定合理开支。

第七条  横向科研项目完成后，项目负责人应在结项后一个月内将有关结题资料全套报送科研处，否则视同没有结项，并停发结题后酬金。

第八条  凡利用我校人力资源或技术条件承担各种级别横向科研项目的教职工，不得对项目情况隐瞒不报，否则一经核实，将给予通报批评，并酌情扣除项目负责人的岗位津贴。

第九条  本办法自通过之日起实行，先前有关文件与此不符者，以本办法为准。

第十条  本办法未尽事宜，由科研处负责解释。

2003年4月

天津师范大学学术著作出版基金管理办法

第一章 总则

第一条 为了支持优秀学术著作出版，充分调动广大教师的科研积极性，提高科研水平，扩大学术影响，推动学科建设，创建一流师范大学，特设立天津师范大学学术著作出版基金，并制定本办法。

第二条 学术著作出版基金面向全校教职工，用于自然科学和人文社会科学优秀学术著作的出版。

第三条 学术著作出版基金坚持党的出版方针和政策，坚持科教兴国的战略思想，为社会主义现代化建设服务，为两个文明建设服务。

第二章 经费来源与管理

第四条 学术著作出版基金保持每年30万元的额度，并在条件成熟的情况下逐步增加投入。

第五条 学术著作出版基金的来源：

1.学校统筹划拨并按年度补足基金总额；

2.各种形式的资助或捐赠。

第六条 由主管科研工作的副校长、科研处正副处长组成学术著作出版基金管理委员会，负责基金的使用、管理和监督工作。

第三章 基金资助范围与额度

第七条 申请出版基金的学术著作，必须体例完备，富有创新见解，具有较高学术价值、理论意义或应用前景，并且是已公开发表的系列论文为基础形成的，这些论文至少有五篇属于核心期刊，其中一篇还应是学科级刊物，或被SCI、EI、SSCI、A&HCI所收录。

第八条 被评为省部级以上优秀博士论文的学术著作。

第九条 凡省部级以上科研项目的最终成果为学术专著并符合资助条件的，可优先获得资助。

第十条 下列情况目前暂不属于资助范围：

1.译著、论文集、教科书、工具书、古籍整理、普及性读物；

2.已享受我校学科建设经费资助的学科所辖人员取得的成果。

第十一条 获准资助的学术著作必须在科学出版社、中华书局、商务印书馆、中国社会科学出版社、人民出版社、高等教育出版社等具有较大学术影响的出版机构出版；资助额度为这些出版社所需出版补贴的75%，余下的经费由作者自行筹措。

第四章 申请与评审

第十二条 基金的申报采取自由申请、专家评议、择优支持的办法。每年10月由科研处受理申报，并组织评审。

第十三条 申请出版基金者须填写申请书，并提供齐、清、定的著作打印本以及相关材料。

第十四条 申请材料须经科研处初审，校外同行专家匿名评审和基金管理委员会批准后，方可得到资助。

第五章 附则

第十五条 基金申请者必须遵守学术规范，若发现剽窃行为将受到严厉批评或处分，已给予出版资助的要如数追回。

第十六条 获准资助的学术著作在出版时，须在扉页标注"天津师范大学学术著作出版基金资助出版"的字样。

第十七条 本办法从2002年元月开始实行。

第十八条 本办法由科研处负责解释。

2001年11月

天津师范大学“学科级刊物”名录

为适应学校各项事业发展的需要，学校组织专家组在2002年颁发的学科级刊物名录的基础上，参考《中文核心期刊要目总览（2004年版）》，经过广泛征求意见和认真研究，确定了本次公布的学科级刊物名录（见附件），以便与学校相关政策配套施行。有关情况说明如下：

（1）根据我校科研工作的实际需要，本次公布的学科级刊物原则上确定为一、二级学科的领头刊物，并分为A 、B两种类型。

（2）学校各项规定涉及到的学科级刊物论文是指在学科级刊物上发表3000字（艺体类2000字）以上的学术论文。

（3）在《人民日报》、《光明日报》学术版发表3000字以上的论文，视为我校B类学科级刊物论文。

（4）本次确定的学科级刊物从2004年9月开始认定，具体认定工作由科研处负责。

附：学科级刊物一览表

2005年1月

附： 学科级刊物一览表

| 人 文 社 会 科 学 部 分 |  |
| --- | --- |
| A类刊物（15种） | B 类 刊 物（36种） |
| 中国社会科学 马克思主义研究 政治学研究 哲学研究 中国语文 文学评论 历史研究 考古学报 经济研究 教育研究 心理学报 法学研究 新闻与传播研究 中国图书馆学报 体育科学 | 求是 当代世界与社会主义 世界经济与政治 自然辩证法研究 当代语言学 外语教学与研究 外国文学评论 文学遗产 文艺理论研究 中国史研究 近代史研究 世界历史 史学理论研究 经济学动态 世界经济 中国农村经济 中国工业经济 金融研究 会计研究 数量经济技术经济研究 课程·教材·教法 高等教育研究 心理科学 中国法学 社会学研究 民族研究 新闻大学 中国广播电视学刊 情报学报 档案学研究 图书情报工作 中国体育科技 文艺研究 美术 美术观察 音乐研究 |
| 自 然 科 学 部 分 |  |
| A类刊物（9种） | B 类 刊 物（46种） |
| 中国科学 科学通报 数学学报 物理学报 天文学报 化学学报 植物学报 地理学报 管理世界 | 自然科学史研究 数学年刊 计算数学 应用数学学报 系统科学与数学 计算机学报 自动化学报 软件学报 数值计算与计算机应用 光学学报 电子学报 材料研究学报 天体物理学报 高等学校化学学报 高分子学报 无机化学学报 物理化学学报 有机化学 分析化学 应用化学 生物化学与生物物理学报 遗传学报 生理学报 动物学报 人类学学报 微生物学报 实验生物学报 生态学报 作物学报 水产学报 药学学报 中国农业科学 植物保护学报 林业科学 园艺学报 地质学报 地球化学 测绘学报 海洋学报 环境科学 自然资源学报 水利学报 经济管理 系统工程理论与实践 中国软科学 中国行政管理 |

天津师范大学“科学研究奖”评选表彰实施办法

第一章    评选目的与范围

第一条  为了深入贯彻党中央提出的科教兴国战略部署，激励我校广大教职员工参与科学研究工作的积极性，促进我校科研工作更加广泛深入地开展，学校决定设立“科学研究奖”，对在科学研究工作中做出突出贡献的人员予以表彰奖励。

第二条  “科学研究奖”为校级科学研究突出贡献奖。凡我校在编的专兼职从事科学研究的教职员工均可参加评选。

第二章  评奖等级与奖励形式

第三条  本着以精神奖励为主，物质奖励为辅的原则，设立以下三个级别的奖励：

一等奖：颁发证书及奖金10000元；

二等奖：颁发证书及奖金5000元；

三等奖：颁发证书及奖金2000元；

第四条  评选“科学研究奖”要从严掌握，获奖人员总数一般不超过我校专任教师的4％。对获“科学研究奖”的人员除颁发证书、奖金之外，学校还将实行以下几项奖励措施：

１.今后从专兼职科研人员中评选享受政府津贴人员、全国中青年有突出贡献专家、天津市授衔专家、国家及市级劳动模范、先进工作者、百分之三奖励工资享受者等项奖励时，原则上从上述人员中优先推荐。

２.评定高一级专业技术职务时优先从上述人员中考虑。

３.对上述人员中基本条件具备者，可优先给予出国深造机会。

第三章  评奖条件与注意事项

第五条  热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，拥护改革开放政策，有良好的科研道德风尚和团结协作精神，有强烈的事业心及责任感和实事求是、严谨科学的工作作风，在出成果、出效益、出人才等方面表现突出者。

第六条  在科学研究、学术水平、学术影响方面具备下列条件之一者，均可参加“科学研究奖”的评选：

1.国家级课题的第一负责人。

2.获得国家级、省部级自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、哲学社会科学优秀成果奖的主要完成者（国家级奖前五名、省市部委级一等奖前三名、二等奖前二名、三等奖前一名）。

3.列入学校科研计划，其成果经市级以上主管部门组织鉴定，成果水平在国际先进以上的课题的前二名完成人。

4.自然科学项目推广应用后为学校取得经济效益２０万元以上；教育科学研究、软科学研究、调研咨询等被市级以上党政机关采用并产生重大社会效益和经济效益的科研成果第一完成人。

5.凡有专利发明并产生经济效益２０万元以上的专利第一完成人。

6.在《ＳＣＩ》、《ＥＩ》、《ＳＳＣＩ》、《Ａ＆ＨＣＩ》、学科级刊物和《新华文摘》全文发表或被收录２篇以上论文的第一作者。

7.在某一学术领域有系列学术论文发表（公开发表论文５篇以上，其中至少有一篇属学科级刊物或两篇属全国性核心刊物），在此基础上形成的学术专著。

8.获国际权威学术部门正式授予的学术荣誉称号者。

第七条  评选要严肃认真，实事求是，掌握条件要严格，优先考虑工作在第一线多次受到有关部门奖励的科研工作者。

第八条  申报者提供的科研成果、著作、论文、专利、奖励、社会及经济效益证明以及相关资料等均应是在评奖期限内以我校名义获得的。计算经济效益以转入我校的金额计算，提供的成果必须是在我校科研处备案的成果。

第四章  评选办法与组织领导

第九条  “科学研究奖”每五年评选一次，评选程序分为三个阶段。第一阶段：各单位推荐人选，翔实填写“科学研究奖”申报书（一式二份），连同报奖材料一同报送科研处。第二阶段：校评选委员会进行评审。第三阶段：历时一周的公示期之后，对无争议者进行表彰奖励。

第十条  校学术委员会行使评选委员会职能，日常工作由科研处负责。

第十一条  各学院由院学术委员会研究决定推荐人选，按规定的指标上报。

第五章  附则

第十二条  本办法自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

1999年12月颁发   2005年4月修订

天津师范大学学术委员会条例

第一章   总 则

第一条  为了规范教学管理，加强学科建设，促进科学研究，保证学校学术水平的稳步提高，根据《中华人民共和国高等教育法》规定，设立“天津师范大学学术委员会”，并制定本条例。

第二条  校学术委员会是校长领导下的学术权威机构，在学校建设与发展过程中对各种学术性问题进行咨询、审议和决策。

第三条  各学院（部、所、中心）设本级学术委员会，受校学术委员会指导，负责相应工作，其组成人员须报校学术委员会办公室备案。

第二章   职责与任务

第四条  根据《中华人民共和国高等教育法》第42条规定，校学术委员会主要履行以下职责：

1．审议教学和科研计划的制定与调整；

2．审议学科和专业的设置；

3．审议教学机构及科研机构的设立和调整；

4．审议学校重大教学、科研及学科建设立项；

5．评定学校教学研究、科学研究成果；

6．评定学校重要的教学研究、科学研究等学术奖励；

7．咨询学校重要的国内外学术交流计划；

8．咨询学校教师职称评聘中有关学术问题。

第五条  校学术委员会参与学校建设与发展中其他学术性工作的咨询与审议。

第三章  组织

第六条  校学术委员会委员由校长聘任，一般是学术上有较高造诣和较大影响的学科带头人，具有正高级职称；学风正派，治学严谨，在群众中有较高的威信，坚持原则，办事公道，身体健康。

第七条  校学术委员会由21—25人组成。校学术委员会主任委员由校长担任；副主任委员3—4人；秘书长1人，副秘书长2—3人。

第八条  校学术委员会会议定期由主任委员（或受主任委托的副主任）召集和主持，必要时亦可临时召开。

第九条  校学术委员会可根据需要，成立若干常设或临时性的专门委员会或专题组开展活动。

第十条  校学术委员会成员应当关心委员会的工作，积极参加委员会活动，不能出席会议时应及时向委员会主任请假，出席委员数不少于总数三分之二时方可召开会议。

第十一条  校学术委员会的日常工作由所设办公室负责执行，办公室设在科研处，办公室主任由科研处处长兼任。

第十二条  校学术委员会每届任期四年。期间如有委员调离学校或办理离退休手续，可根据实际情况对委员会组成人员作适当调整。

第四章   附则

第十三条  本《条例》自发布之日起执行。

第十四条  本《条例》的解释权属校学术委员会办公室。

2005年4月

天津师范大学科研机构管理办法

第一条  科研机构是高校开展科学研究活动的重要基地之一。为了形成、保持和发展我校的学术优势，适应学科建设发展的需要，规范科研机构的管理，特制定本管理办法。

第二条  我校科研机构是指经上级主管部门批准建立或学校根据需要批准建立的研究所（室、中心）。科研机构应具备下列条件：

1.有明确的研究方向和比较具体的研究任务。

2.有学术造诣较深的学科带头人和人员结构合理的学术梯队。

3.有开展工作需要的基本物质条件，能承担国家、部委和地方各级科研项目。

4.有一定管理能力。

第三条 科研机构的基本任务是：

1.根据国家及学校有关科研管理方针和政策，制定本研究所（室、中心）的科研规划及年度目标。明确研究方向，转变立项观念，扩大立项渠道，积极争取研究课题，主动为经济建设和社会发展服务，不断取得较高学术水平的研究成果。

2.在人才培养方面，要搞好学术带头人和梯队的建设，大力培养高素质的中青年学术骨干队伍，努力保持和发展本学科的学术优势。

3.在学术交流方面，要发挥科研机构在本研究领域的组织、协调职能和对外学术交流的窗口作用，扩大我校在国内外的学术影响。

4.在成果应用和推广方面，要善于总结经验，面向社会，努力提高成果转化率，加速成果的商品化和产业化。

第四条 科研机构设置应与学校的学科建设、科研整体规划和院（部）规划相一致。

第五条 科研机构设置应有利于我校人才、设备、资金等教育科研资源的合理配置，有利于提高教学质量、科研水平和办学效益，有利于我校学术优势和特色的形成与发展；

第六条 科研机构设置应有利于人才培养，有利于调动广大教师从事科研活动的积极性，使广大专、兼职科研人员得以发挥优势，施展所长，踊跃承担各级各类科研课题，尤其是承担和完成国家级重大、重点项目。

第七条 为进一步突出我校教师教育特色，促进教育科研的发展，在理论与实践中切实达到为基础教育服务的目的，在机构设置过程中应当重视教育科学研究机构的设置与发展。

第八条 科研机构的隶属关系主要有两种：校属校管；校属院（部）管。

1.校属校管研究所或研究中心主要指研究内容跨度较大，涉及单位和人员较多，需直接由学校主管部门管理的横向联合的科研机构。

2.校属院（部）管研究所或研究中心主要指在某院（部）专业范围内，以该学科的二级学科为主要研究领域的科研机构。该类研究所或研究中心由所挂靠院（部）负责管理，学校只负责监督和协调工作。

第九条 新建机构申请报告应填写《天津师范大学科研机构报批／登记表》，包括拟建科研机构的名称、现有条件(包括专兼职研究人员的组成、学术带头人情况及学术梯队、科研任务和科研经费、办公地点）等，建立机构的目的、意义、规模，研究的学科领域和方向，科学研究计划和人才培养计划及对拟建机构的管理措施等。经所在部门的学术委员会讨论通过及主管领导签署意见后上报科研处。

第十条 新建科研机构的申请受理后，科研处要组织预审和专家评审。 评审符合要求的科研机构，报主管校长批准，经校长办公会通过，该科研机构方可正式成立。

第十一条 校属校管和校属院（部）管科研机构的主要负责人（所长、主任）应由具有正高级职称的专、兼职科研人员经校长办公会批准后担任，其副职（副所长、副主任）由挂靠的院（部）审核后报科研处备案即可。

第十二条 科研机构必须制定相应的管理制度，确立岗位和责任，在固定编制的基础上，提倡建立“带着课题和经费进，完成课题后出”的流动机制，凡因工作需要，而有（组成）人员变化时，应及时报科研处备案。

第十三条 科研机构进行学术交流活动中，凡属涉外性质或影响面较广时，应遵照有关规定提前通知有关部门和科研处，以便协调、协助办理有关手续。

第十四条 科研机构应接受一年一次的科研机构的动态调查，并需认真填写调查报告，主要包括科研机构一年工作小结，研究工作进展情况、取得成果和水平以及下一年工作计划等，并在不晚于当年年底前报送科研处审核备案。科研处根据科研机构上报的材料汇总后，于每年第二季度公布情况，凡不提交书面报告或报告情况不实、开展学术活动较差者，将视具体情况予以批评或通报。

第十五条 科研机构的经费以自筹为主，办公地点由主管隶属部门自行解决。情况特殊时，可由科研处酌情会同有关处（室）协调设法解决。

第十六条 为了加强科研机构的建设和管理，准确地掌握科研机构的基本情况和实际水平，需定期进行机构评估工作。一般每三年进行一次评估和调整工作。学校亦可根据情况和工作需要不定期地进行此项工作。

第十七条 评估重点包括科研机构的研究领域和方向、科研项目、科研经费、科研成果水平及效益，学术梯队和人才培养，教学任务完成情况、学术交流等。

第十八条 科研机构评估主要以量化指标为标准，结合定性评估，采取以科研机构自评，主管部门预审、专家集中或通讯评审、学校领导批准的程序进行。

第十九条 评估结果分为合格和不合格两级。通过评估对各科研机构确定等级并提出评估意见。对科研机构评估合格的单位，学校应在人力、物力、奖励等方面予以倾斜，对不符合要求的科研机构要采取必要措施限期整改，并酌情进行必要的调整。科研处在一年以内，参考评估意见对不合格的科研机构整改情况进行验收。对再次验收达不到要求的科研机构在报请校领导批示后酌情给予警告或撤消等处理。

第二十条 本办法自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

１９９９年12月

天津师范大学学术活动管理办法

第一条  为了活跃我校的学术气氛，提高学术水平，促进我校的国际、国内学术交流活动，并使之计划周详，组织严密，管理科学有序，特制定本管理办法。

第二条  我校各类学术活动包括：

1．以我校为主举办的各种国际、全国和地方性学术会议。

2．以我校为主举办的各类学术团体的学术报告会、学术交流会和研讨会。

3．邀请境外学者、国内专家进行的学术交流活动。

4．由我校与社会企、事业单位学术团体合作开展的学术活动。

5．以我校为主举办的其它学术交流活动及学生的学术交流活动。

第三条  学术活动的申报与审批：

1．凡以我校为主举办的国际性或全国及跨地区学术活动（包括邀请境外学者、专家）须在举办前一年11月底由各主办单位制定计划，其计划内容包括：举办会议的主题、名称、内容、时间、地点 、规模、经费来源及简要介绍，拟邀外国学者、港台学者的职称、职务、单位、学术专长与贡献等情况，并将计划及时报校科研处，经科研处审查（其中国际性学术活动还需经国际交流处，哲学社会科学方面的学术活动计划需经校宣传部审查会签）后，报校长审批。凡需上级有关部门审批或备案的均应按照上级有关文件办理。被批准举办的活动或会议还需在举办前3个月拟定出具体活动计划报有关处部。

2．我校各单位举办的地方或各类学术团体的学术活动须在活动开展前到校科研处备案。

第四条  我校与社会企、事业单位学术团体合作开展的学术活动参照以我校为主举办的学术活动管理规定办理。

第五条  凡出境参加学术活动的人员须将有关的技术资料（包括论著）通过校科研处交校保密委员会进行保密审查后方可带出境外。

第六条  以我校为主举办的各种学术活动学校应实行“以会养会”的原则，多渠道筹集基金。如召开国际性、全国性重要学术会议确需经费资助的，应在活动开展前3个月提出书面申请，列明经费开支情况，上报科研处，由科研处酌情协调解决。

第七条  以学校某科研机构名义接收国外、境外学术活动或科研项目资助需事先经科研处、外事处向校领导请示，批准后再行办理有关手续。在哲学社会科学方面接收国外、境外学术团体或科研单位（机构）资助的还需根据有关规定报上级有关部门批准后再行办理有关手续。

第八条  以我校为举办的各种学术活动，由各承办单位负责组织，主办国际及全国性学术活动由科研处和国际交流处协助组织。

第九条  举办国际性、全国性学术活动，各主办单位应在活动结束后半个月内写出总结报告，连同会议有关资料交校科研处存档。国际性学术活动还须将总结报告报校国际交流处，由国际交流处转请主管校长审阅后报上级归口部门。

其它各类学术活动均应在活动结束后半个月内写出小结报校科研处存档。

第十条  本管理办法自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

1999年12月

天津师范大学科技保密规定

第一条 根据“中华人民共和国保守国家秘密法”和“科学技术保密规定”，结合我校科技工作实际，制定本规定。

第二条 我校科学技术保密，主要是防止我校科技成果向境外泄密。在保守科学技术秘密的原则下，学校大力提倡对外科技、经济交流与合作，任何单位和个人不应以保密为借口，拒绝学术交流与阻碍科学技术发展。

第三条 我校科学技术保密工作应与科研管理工作相结合，是保密部门和科研管理部门的重要职责。做好科学技术保密工作应当依靠广大科技工作者，全校教职员工都有保守科学技术秘密的义务和责任。

第四条 在校保密委员会的领导下，学校设立科技保密办公室（与科研处一个机构，两块牌子），负责管理全校的科学技术保密工作。各处、院（所、中心）也要把科技保密工作纳入到本单位的保密工作中，并设专（兼）职的科技保密干部，做好本单位的科技保密工作。

第五条 科学技术保密密级划定为绝密级、机密级和秘密级三种。

第六条 科学技术保密密级事项的确定。

按照国家科技部、国家保密局颁布的《科技成果国家秘密密级评价办法》（以下简称评价方法）及时确定密级和保密期限。依照下列程序组织定密。

1．科技成果密级评价工作与成果鉴定工作同步进行。校科技保密办公室（科研处）负责邀请同行专家7—10人随鉴定材料，将《科技成果国家秘密密级评价表》和《评价指标及其评价等级限定含义一览表》发送每位专家，由专家填写后，收回《科技成果国家秘密密级评价表》输入计算机或“手算法”得出专家群体评价结果，最后确定科技成果的密级和保密期限。

2．在立项过程中，校科技保密办公室根据申报者的论证，对可能涉密的项目，邀请同行专家进行定密工作，具体过程同上。

第七条 参加国际学术交流与合作活动的保密审查：

1．以单位或个人名义向国外投寄论文、稿件（包括报刊、书籍、音像制品及各种载体）不得涉及科学技术保密内容。

2．涉外参展、出国访问、讲学、进修携带的技术资料、样品以及合作研究的内容与方案不得涉及保密内容。

3．本条第一款、第二款的保密审查，应由处、院（所、中心）保密委员会负责，当事人将被审查内容提交所在单位保密委员会，进行保密审查后填写《天津师范大学涉外科技论文、项目保密审查表》，上报校科技保密办公室备案。

第八条 对确因保密而不能在境内外公开刊物上发表的论文，所在单位应对其论文的实际情况给予客观公正的评价并出具证明，不得影响作者职称晋升和奖励、表彰的评定。

第九条 科学技术保密密级项目的管理和使用：

1．校科技保密办公室（科研处）会同校综合档案室统一管理科学技术保密密级项目。

2．校内外单位和人员使用保密科技档案，须经校科技保密办公室同意，经保密委员会批准后方可使用。

3．不准将科技保密密级项目的技术资料、图纸等送交社会上的营业性场所复印，校内复印亦需经校科技保密办公室同意。

4．科学技术保密密级项目成果转让，国内受让方应承担保密义务，并与我校订立保密协议。

5．科学技术保密密级项目技术出口，校科技保密办公室负责按照《国家秘密技术出口审查暂行规定》，按审批权限上报办理审批手续。

第十条 未经保密审查，任何单位和个人不得擅自利用公开的广播、电视、报刊等媒体宣传、报导科技保密密级项目，对宣传报导的保密审查由校保密委员会和宣传部按照有关规定进行。

第十一条 根据科学技术发展现状，校科技保密办公室及时做密级和保密期限的确定、变更、解密和统计上报工作。

第十二条 各级保密工作部门要根据实际情况，建立健全本部门的科技保密规章制度并实行定期检查制度。

第十三条 在新形势下要加强对科技人员，广大教师的科技保密教育和培训，不断加强保密及科技保密观念。对失密、泄密者，要追究单位领导责任，视情节轻重，给予当事者以纪律处分。对盗窃或出卖国家科技秘密的犯罪分子，要依法惩处。

第十四条 本规定自颁布之日起实施，由科研处负责解释。

1999年12月

国家自然科学基金面上项目管理办法

（2002年12月）

第一章 总　则

第一条　为规范和加强国家自然科学基金面上项目（以下简称面上项目）管理，根据《国家自然科学基金项目管理规定》（以下简称《规定》），结合面上项目资助工作的特点，制定本办法。

第二条　面上项目支持科技工作者在国家自然科学基金资助范围内自由选题，开展创新性的科学研究。

第三条　面上项目包括自由申请项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目，资助期限一般为三年。

第四条　国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)负责面上项目的指南发布、受理申请、组织评审、批准资助并对资助项目实施管理。

第二章 申请与受理

第五条　面上项目的申请采取集中受理方式。申请者须根据当年自然科学基金委发布的申请通告及项目指南认真撰写申请书。项目依托单位须按照《规定》的要求进行审核，按申请通告的要求将申请材料统一报送自然科学基金委。

第六条　申请者须符合《规定》要求，并具有高级专业技术职务或已获得博士学位。具有中级专业技术职务但未获得博士学位的研究人员，经两名具有高级专业技术职务的同行专家推荐，亦可申请。在职研究生作为申请者须征得导师同意。

第七条　青年科学基金项目的申请者限在受理申请当年1月1日未满35周岁，并且未曾获得该类项目的资助。项目组的主要成员以青年为主。

第八条　地区科学基金项目的申请者须是青海省、海南省、云南省、贵州省、江西省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、广西壮族自治区和延边朝鲜族自治州等地区行政所辖单位的正式受聘人员。重点支持结合当地条件和特点的研究工作。

第九条　申请者同期只能申请一项，每个项目的申请者限为一人。申请者和具有高级专业技术职务的项目组主要成员，当年申请及承担（含参加）在研的面上项目数合计不得超过两项。不具有高级专业技术职务的申请者，当年申请及负责在研的面上项目数合计不得超过一项，但参加项数不限。

第三章 评审与批准

第十条　面上项目评审与批准按科学部初审、同行专家评议、专家评审组评审、委务会议审批的程序进行。

第十一条　自然科学基金委科学部的科学处按照《规定》的要求对所受理的申请项目进行初审。不符合要求的项目经科学部核准后不予继续评审。

第十二条　对通过初审的申请项目，科学处按《规定》要求选择同行专家进行评议，一般采取通讯评议方式。内容相近的申请项目应尽可能选择同一组专家评议。学科交叉的申请项目应选择所涉及不同学科的专家评议。

第十三条　每项申请一般由五位同行专家评议，可作为评审依据的有效同行评议意见不得少于三份。

第十四条　科学处对同行评议意见进行综合分析，对申请项目择优提请专家评审组审议。提请审议项目的数量须在计划批准项目数的130%以上。

第十五条　在综合评价相近情况下，对以往资助项目完成质量优秀、成果突出并遵守自然科学基金委有关规定的申请者的申请项目，可提请专家评审组重点审议，建议优先资助。

第十六条　对探索性强、风险性高的申请项目，可建议予以小额资助开展预研探索研究，资助期限一般为一年。

第十七条　科学部组织专家评审组会议审议当年的申请项目。科学处须向专家评审组报告说明当年申请项目的初审、同行评议情况以及计划资助指标等重要问题。专家评审组充分讨论审议项目，以无记名投票方式确定向自然科学基金委建议资助的项目。通过的项目须获投票人数二分之一以上的赞成票。

当专家评审组审议某一项目时,应回避的成员须回避该项目的讨论过程,但可以参加项目的投票表决。

第十八条　专家评审组可要求调阅科学处未建议审议项目的同行评议结果，如发现其中有需要复议的项目，须经两位或两位以上专家评审组成员提议，方可纳入审议。

第十九条　专家评审组成员提请复议的项目以及申请者以往负责的基金项目在近三年内有中止、撤销、逾期结题等记录的申请项目，须获投票人数三分之二以上的赞成票方可建议资助。

第二十条　对创新性很强的探索项目，评审会议上如不能取得共识，专家评审组成员个人或科学处均可署名向科学部推荐，阐明建议资助的理由和资助方式，由科学部主任会议审查。如需资助，可使用科学部当年面上项目经费，也可用科学部主任基金。

第二十一条　科学部根据专家评审组的资助建议，提出科学部建议资助方案，经分管委主任审核同意后，提请委务会议审批。资助金额超过当年面上项目预计平均资助强度三倍的项目，须经委务会议逐项审批。

第二十二条　科学部根据委务会议审批结果向申请者及项目依托单位下达批准资助通知，对未获资助的申请项目反馈不予资助的原因。

第四章 实施与管理

第二十三条　申请者接到项目批准通知后，须按批准意见撰写资助项目计划书。项目依托单位须对计划书进行审核并在规定期限内一式两份报送自然科学基金委对口科学部。科学部审核后将其中一份返回项目依托单位。逾期不报且在规定期限内未说明理由的项目，视为自动放弃，由科学处报科学部核准后予以撤销。

第二十四条　资助经费根据批准额度逐年进行预算、审核与拨付，经费使用与管理须严格执行《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》。

第二十五条　项目实施过程中，项目负责人每年须撰写项目年度进展报告。项目依托单位负责监督、检查项目实施情况、审核项目年度进展报告，于次年1月15日前报送对口科学部。

第二十六条　科学处审查项目年度进展报告，核准下一年度的经费预算。对未按时报送项目年度进展报告、未认真开展研究工作或项目经费使用不当的项目，缓拨下一年度的经费并要求项目负责人予以纠正。对7月15日前补报、纠正的项目，经科学处审核后解除缓拨。

第二十七条　科学部每年应有计划、有重点地检查资助项目执行情况，或商请自然科学基金委相关部门共同检查。

第二十八条　实行项目负责人重要事项申报制度。涉及研究目标、研究内容、计划期限、预算以及中止研究工作等重要变动时，项目负责人经项目依托单位提出报告，报对口科学部审批。

第二十九条　因客观原因不能在规定期限内完成研究计划的项目，一般允许延期一次，期限不超过两年，但须在项目原执行期结束前两个月提出申请，由项目依托单位签署意见，报对口科学部审批。批准延期的项目仍须报项目年度进展报告。

第三十条　项目依托单位应保证项目负责人和项目组主要成员的稳定，确需变更的，须在三个月内按下述规定提出变更申请，报对口科学部审批。

（一） 项目负责人工作单位变更时，由项目负责人提出报告，可将其负责的项目依托于调入单位执行，但须经调入和调出单位协商同意并出具证明。如调入单位不具备条件，项目可保留在原项目依托单位执行或更换符合条件的项目负责人。如无合适人选或因更换项目负责人明显影响项目执行时，办理中止手续。

（二） 项目负责人一般不得代理或更换。遇有特殊情况（如出国、病休等）离开该项目研究一年以内的，项目负责人须安排合适人选代理，并报项目依托单位及对口科学部备案；擅自离岗及离岗超过一年的，须更换合适的项目负责人，由项目依托单位专报对口科学部审批。如无合适人选更换，办理中止手续。

（三） 青年科学基金项目负责人不得代理或更换。离岗半年以上、一年以内的，项目负责人须报项目依托单位和对口科学部备案；超过一年的，项目依托单位应专报对口科学部办理中止手续。

（四） 项目组主要成员原则上不允许退出。如因工作调离确需退出的，项目负责人须提出报告,经项目依托单位审核后报对口科学部审批。

第三十一条　对研究计划执行不力、违反基金项目管理有关规定或因其他情况导致研究计划难于完成的项目，项目依托单位和对口科学处负责人应建议予以中止、撤销，经对口科学部主任审批后办理有关手续。

第三十二条　项目结束后，项目负责人须认真总结，撰写结题报告，编制经费决算。项目依托单位须认真审查，在次年集中受理申请项目期间将本单位全部应结题项目的材料统一报送自然科学基金委。

第三十三条　自然科学基金委对口科学部核准报送的应结题项目后，向项目依托单位发出准予结题的通知。

第五章 附则

第三十四条　海外留学人员回国前可通过国内聘用单位，按自然科学基金委规定的要求和申请时间提出申请。若项目获得资助批准，须在申请者回国工作后开始核拨经费。项目保留期限为一年。

第三十五条　联合资助项目的依托单位同时还应向与自然科学基金委联合资助的部门报告项目的进展和结题情况。

第三十六条　本办法自公布之日起实行，1996年11月20日通过的《国家自然科学基金面上项目申请办法》、《国家自然科学基金面上项目评审办法》、《国家自然科学基金面上项目管理办法》同时废止。自然科学基金委以往公布的面上项目有关办法规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。

第三十七条　本办法责成自然科学基金委计划局解释。

国家社会科学基金项目管理办法

（2001年6月修订）

第一章     总  则

第一条  为适应改革开放和发展社会主义市场经济的新形势，使国家社会科学基金项目(下称国家社科基金项目)的管理更加科学化、规范化，促进哲学社会科学研究多出优秀成果，多出优秀人才，总结多年管理工作的经验，结合新的情况，特制定本办法。

第二条  国家社科基金项目的管理，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻江泽民同志“三个代表”的要求，坚持党的基本路线和基本纲领，积极探索、努力遵循社会科学发展规律，更好地为党和政府决策服务，为两个文明建设服务，促进我国哲学社会科学繁荣健康发展。

第三条  国家社科基金项目面向全国，公平竞争，择优立项。

国家社会科学基金(下称国家社科基金)要注意扶植青年社科研究工作者和边远、民族地区的社会科学研究。

第四条  在全国哲学社会科学规划领导小组(下称全国社科规划领导小组)的领导下，国家社科基金项目实行三级管理体制。全国哲学社会科学规划办公室(下称全国社科规划办)全面负责国家社科基金项目的管理；各省(自治区、直辖市)社会科学规划办公室(下称省社科规划办)和在京委托管理机构，受全国社科规划办的委托，管理本地区和本系统的国家社科基金项目；项目负责人所在单位在上级管理机构的指导下，具体负责管理本单位的国家社科基金项目。各级管理机构要各负其责，协调配合，共同做好国家社科基金项目管理工作。

第二章   规划和选题

第五条  国家社科基金研究课题的选题，主要以发布国家哲学社会科学研究五年规划要点和年度课题指南的方式进行。规划要点发布时间在规划起始年的第二季度；年度课题指南发布时间在上一年的第四季度。规划要点和年度课题指南的制定，由全国社科规划办首先向有关部门广泛征集研究课题，并委托各学科规划评审组提出建议，经全国社科规划办汇总整理，报全国社科规划领导小组审定。

第六条  国家社科基金项目的选题，要以我国改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论问题和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进理论创新，支持具有重大价值的历史文化遗产的抢救和整理工作。

第七条  国家社科基金设立重点项目、一般项目和青年项目，每年评审一次。成果形式为研究报告、论文、专著等，研究报告、论文的完成时限一般为1年，专著一般为2—3年。除重要的基础研究外，鼓励以研究报告、论文为项目的最终成果形式。

第八条  少数重要研究课题，以国家社科基金特别委托项目的方式，经全国社科规划领导小组负责人审定，单独立项，委托研究。

第九条  国家社科基金设立自筹经费项目，其选题、申报和评审办法与资助项目的要求相同，立项数量视当年申报的实际情况确定。

第三章   申报和评审

第十条  国家社科基金项目自年度课题指南发布之日起开始受理申报，期限一般为三个月。

第十一条  申请国家社科基金项目者应符合以下条件：

1. 享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2. 申请重点项目和一般项目，应具有副高级以上专业技术职务(或相当于副高级以上专业技术职务)；申请重点项目，必须是完成过省、部级以上社科研究项目的项目负责人。

3. 申请人必须真正承担和负责组织、指导项目的实施；不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4. 申请人当年只能申报一个项目，过去负责的国家社科基金项目已结项。

5. 申请青年项目者(包括课题组成员)年龄不得超过39周岁（以申报截止日期为准），不具备副高级以上专业技术职务的，须由两名具有正高级专业技术职务的同行专家推荐。

6. 申请自筹经费项目，须有出资单位的经费资助证明。

第十二条  申请人可由所在单位向所在省社科规划办或在京委托管理机构索取(或从全国社科规划办信息网站下载)《国家社会科学基金项目申请书》及有关材料，并根据课题指南和申请书的要求认真填写，按规定时间送所在单位审核。

项目申请人所在单位按本办法第十一条规定进行审查，签署意见，并承诺提供研究条件和承担项目的管理任务及信誉保证。在申报期内，将本单位审查合格的申请书统一送交省社科规划办或在京委托管理机构审核。

省社科规划办和在京委托管理机构负责审核申请书和申请人所在单位意见，并签署意见，按有关规定上报全国社科规划办。

省社科规划办和在京委托管理机构按规定的标准，收取评审费。

第十三条  国家社科基金项目实行同行专家评审制。国家社科基金项目评审设立专家库，按学科划分为学科评审组，届时抽取一定数量的成员参加会议评审。

国家社科基金项目评审专家由全国社科规划领导小组聘任，聘期一般为五年，每年可视需要作部分调整。

第十四条  全国社科规划办在全国社科规划领导小组的领导下，负责组织国家社科基金项目的评审。

1. 资格审查。按本办法第三章第十一条各项内容进行复查，合格者，进入初评。

2. 初评。将《国家社会科学基金项目申请书》分送若干名同行专家评审。专家依据统一制定的评估指标体系写出评审意见并评分，在规定时限内返回评审意见。全国社科规划办按评审意见和分值择优选出拟立项数三倍的申请书，提供会议评审。

3. 会议评审。进入会议评审的申请书，先由学科评审小组筛选提出建议立项名单，然后在该学科评审组全体会议上介绍情况，进行充分讨论，最后以无记名投票方式产生拟立项项目。

学科评审组成员须有三分之二以上出席方能进行评审和表决，出席成员的三分之二以上同意方能通过。

对拟立项项目，由主审专家签署建议立项意见，学科评审组提出资助经费建议，最后由学科评审组正副组长签署意见，交全国社科规划办。

4. 复核审批。全国社科规划办对会议评审结果进行复核，报全国社科规划领导小组审批。

第十五条  全国社科规划领导小组对拟立项项目及资助金额行使最终审批权。批准立项的，由全国社科规划办向项目负责人发出《国家社会科学基金项目立项通知书》。立项时间从当年7月1日算起。

第十六条  为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1. 初评阶段不得以任何理由查询或透露课题论证的相关背景材料。

2. 评审专家本人申请本年度项目者，不得参加本年度项目评审工作；工作人员(含学科秘书)申请本年度项目者，不得参加会议评审阶段的工作。

3. 不得索取和收受礼金或礼品。

违反以上纪律者，严肃处理。

第四章   经费的管理与使用

第十七条  项目负责人接到立项通知后，填写回执，按批准的资助金额编制开支计划，在一个月内寄回全国社科规划办，无特殊情况，逾期视为自动放弃，不再办理拨款手续。

全国社科规划办接到列有开支计划的回执后，将项目经费拨到项目负责人所在单位的银行帐户，由所在单位统一管理。项目经费不分拨给项目研究成员个人。

第十八条  项目资助经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。特别委托项目、重点项目一般拨款三次，立项当年以回执为凭，拨付资助经费的40%，次年以检查合格的《国家社会科学基金项目年度检查表》为凭拨付30%，其余30%为预留经费。一般项目和青年项目一般拨款二次，立项当年以回执为凭，拨付资助经费的70%，其余30%为预留经费。预留经费在项目验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

第十九条  项目负责人在本单位科研管理部门和财务管理部门的指导下，按计划自主支配项目经费。项目资助经费的使用范围主要包括：

1. 管理费：指项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门提取的管理费(特别委托项目和重点项目每项2000元，一般项目和青年项目每项1500元，不得超额提取和重复提取)。科研管理部门和财务部门分配管理费的比例可为3:2。

2. 资料费：指开展项目研究所需的资料收集、 复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书购置费等。

3. 调研差旅费：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照国家有关规定执行。涉及港、澳、台的调研差旅费须经全国社科规划办审批。与课题有直接关系，确需赴国外调研的差旅费，须经全国社科规划办审批。

4. 小型会议费：指围绕项目研究举行的小型研讨会的经费开支。

5. 计算机及其辅助设备购置和使用费：因项目研究确需使用计算机，而项目负责人又确无计算机或其所在单位没有配置或无法提供计算机的，经项目负责人所在单位批准后，可以购买一台计算机，其所有权归所在单位。计算机使用费指上机费、录入费以及用于项目研究的资料查询、信息交流等上网费和软件费用等。

6. 咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，提取额一般不得超过项目资助经费的8%。

7. 印刷费：指项目研究成果的印刷费、打印费和誊写费等。

第二十条  成果鉴定费(包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费等)由全国社科规划办拨付。根据本办法第三十四条分级鉴定办法，重点项目最终成果的鉴定专家劳务费由全国社科规划办核定拨付；一般项目、青年项目的成果鉴定费由全国社科规划办委托省社科规划办、在京委托管理机构拨付。每位鉴定专家的劳务费根据最终成果形式和字数掌握在300—800元。

第二十一条  项目研究成果通过验收后，其资助经费结余(包括预留经费)可用于项目研究成果的出版补助。其余部分由项目负责人所在单位继续用于开展其他社会科学研究工作。在同等条件下，原项目负责人有优先使用权。

第二十二条  项目进行过程中，凡有本办法第三十条规定的项目重要事项变更者，暂停拨款。审批同意后，恢复拨款。

第二十三条  项目负责人因工作调动等原因更换科研管理部门及财务管理部门，须经调出、调入单位和省社科规划办或在京委托管理机构同意并签署意见，报全国社科规划办审批。

第二十四条  对因项目负责人出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究的项目，停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；对按本办法第三十二条予以撤销的项目，追回已拨经费。

第二十五条  项目完成后，项目负责人应会同所在单位财务部门清理历年收支帐目，如实编制《国家社会科学基金项目结项审批书》(下称《结项审批书》)中的经费决算表，接受管理部门检查。

第二十六条  自筹经费项目的经费筹集、使用和管理必须符合国家有关财务制度及本管理办法的规定。自筹经费由项目负责人所在单位管理。

第二十七条  项目资助经费的管理实行分级负责制。省社科规划办和在京委托管理机构受全国社科规划办委托，对管理范围内项目资助经费的使用行使监督、检查和指导职责；项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门对项目资助经费实施具体管理，按财务制度要求，对项目资助经费的预算、决算和开支情况进行审查，发现问题，及时纠正。财务部门应妥善保存项目资助经费帐目和单据，以备上级有关部门监督、检查、审计。

对于国家社科基金项目，在条件允许的情况下，地方和部门可给予配套资金予以支持。

第五章  项目的中期管理

第二十八条  国家社科基金项目实行年度检查制度，检查项目的进度、质量和经费使用情况。

全国社科规划办负责国家社科基金特别委托项目和重点项目的年度检查，每年3-4月下发《国家社会科学基金项目年度检查表》，检查结果与经费续拨款挂钩。项目负责人须认真填写项目年度检查表，经省社科规划办或在京委托管理机构审核，报全国社科规划办检查。全国社科规划办对进展正常、经费按规定使用的项目，按时拨付经费。对不按规定报送《国家社会科学基金项目年度检查表》或经检查不合格的，暂缓拨付经费，严重违规的要予以追究。

省社科规划办或在京委托管理机构负责一般项目、青年项目和自筹经费项目的年度检查。在检查的基础上，对当年在研项目的进展情况和已完成项目的情况撰写年度检查报告，填写《国家社科基金项目执行情况统计表》，于当年12月31日前送全国社科规划办。

全国社科规划办汇总项目年度检查情况向全国社科规划领导小组报告。

第二十九条  为促进项目正常进行，按时间高质量完成研究任务，项目负责人和各级管理部门要各负其责，共同做好项目中期管理。

项目负责人要按本办法的有关规定和管理部门的要求做好项目自我管理，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

项目负责人所在单位要将国家社科基金项目纳入本单位的科研工作计划，加强项目的跟踪管理，重点做好年度检查工作。要建章立制，严格执行，促进课题组按时间高质量完成研究任务。

省社科规划办和在京委托管理机构对项目负责人所在单位的国家社科基金项目管理工作进行检查、督促和指导。

全国社科规划办对项目执行情况、经费使用情况和各地各单位管理情况进行抽查；通报项目执行情况，组织交流管理经验。

第三十条  凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意，省社科规划办或在京委托管理机构审核，报全国社科规划办审批：

1. 变更项目负责人；

2. 改变项目名称；

3. 改变最终成果形式；

4. 研究内容有重大调整；

5. 变更项目管理单位；

6. 延期一年以上或多次延期；

7. 项目执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；

8. 中止项目协议；

9. 撤销项目；

10.其他重要事项的变更。

第三十一条  凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意，报省社科规划办或在京委托管理机构审批：

1. 变更或增补课题组成员；

2. 延期不超过一年；

3. 其他非重要事项的变更。

第三十二条  凡有下列情形之一者，由全国社科规划办撤销项目：

1. 研究成果有严重政治问题；

2. 研究成果学术质量低劣；

3. 第一次鉴定未能通过，经修改后重新鉴定，仍未能通过；4. 剽窃他人成果；

5. 与批准的课题设计严重不符；

6. 逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成；

7. 严重违反财务制度。

被撤销项目的项目负责人三年内不得申请新项目。

第六章  成果鉴定、验收和结项

第三十三条  为科学地评估国家社科基金项目研究成果的质量，项目最终成果须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。重点项目和其他项目中政治性、政策性强的最终成果一般须经鉴定结项后，方可出版。

第三十四条  国家社科基金项目最终成果的鉴定一般应采用聘请同行专家通讯鉴定的方式。全国社科规划办负责组织重点项目的最终成果鉴定；省社科规划办或在京委托管理机构受全国社科规划办委托组织一般项目、青年项目和自筹经费项目的最终成果鉴定。

第三十五条  通讯鉴定专家的选定：

1. 全国社科规划办、省社科规划办和在京委托管理机构分别建立相应的通讯鉴定专家库，组织鉴定时随机挑选。通讯鉴定专家一般应具有高级专业技术职务或相当于高级专业技术职务，思想作风正派、有较高学术水平。

2. 每个项目的通讯鉴定专家须选定５人。

3. 课题组成员不能担任本项目的鉴定专家，项目负责人所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家人数不能超过２人。

4. 课题组不能参与选择本项目的鉴定专家，也不能参与鉴定的具体事务。

5. 鉴定组织者须对鉴定专家的人选、鉴定过程中的具体内容严格保密。

第三十六条  成果鉴定程序：

1. 项目研究工作完成后，项目负责人通过本单位科研管理部门向省社科规划办或在京委托管理机构索取并填写《结项审批书》，经所在单位科研管理部门和财务部门审核(重点项目还须经省社科规划办或在京委托管理机构审核)合格后，连同５套最终成果报送鉴定组织者。

2. 鉴定组织者对《结项审批书》和最终成果进行审查，最终成果须符合批准的设计内容和形式，审查合格后，将最终成果和《国家社科基金项目通讯鉴定表》（下称《通讯鉴定表》）寄送鉴定专家进行通讯鉴定。

3. 负责通讯鉴定的专家在认真通读最终成果的基础上，在《通讯鉴定表》上写出文字评语，提出成果等级建议，依照评估指标体系设定的指标量化计分。

4. 鉴定专家将《通讯鉴定表》和项目成果等材料及时返回鉴定组织者。鉴定的时间，专著类成果一般不超过２个月，研究报告、论文类成果一般不超过１个半月。

5. 鉴定组织者汇总鉴定意见，计算分值，确定成果等级，并根据５名鉴定专家的多数意见确定是否通过鉴定。成果评为一、二级和平均60分以上者为通过，三级和59分以下者为未通过。

6. 鉴定组织者要及时将鉴定结论通知课题组及所在单位。鉴定未能通过的，允许课题组在一年内对成果进行修改，并重新申请鉴定，重新鉴定仍不能通过的，按撤项处理。

第三十七条  具备下列条件之一者可免于鉴定：

1. 获得省部级评奖二等以上奖励的；

2.提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关完整采纳吸收的；

3. 涉及党和国家机密不宜公开，而质量已得到有关部门认可的。

属于上述情况者，仍须填写《结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第三十八条  最终成果鉴定通过后，由全国社科规划办负责办理验收结项。验收结项材料应包括：一份《结项审批书》原件，五份《通讯鉴定表》原件或免于鉴定的证明材料，三套最终成果（专著打印稿可1套，待正式出版后补送3套）。验收合格的，全国社科规划办发给《国家社会科学基金项目结项证书》。

第三十九条  验收合格的国家社科基金项目最终成果，在正式出版或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“国家社会科学基金项目”字样，作为参加国家社科基金项目成果评奖的条件之一。

第七章  成果宣传、出版与评奖

第四十条  各级社科规划办、各课题组和课题组所在单位，应采取各种积极措施加强对国家社科基金项目研究成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在党和政府决策、两个文明建设中的作用。

第四十一条  建立相对稳定的成果宣传推广渠道，充分利用刊物、报纸、网站、广播电视等媒体，逐渐形成机制。具有重要应用价值、重要学术意义的最终研究成果或阶段性成果要及时摘报全国社科规划办和有关领导机关，或向社会广泛宣传。

第四十二条  各级社会科学研究管理部门，应采取各种积极措施，资助或协助国家社科基金项目优秀成果的出版。

第四十三条  国家社科基金项目每五年举行一次优秀成果评奖活动。办法另定。

第八章   附  则

第四十四条  教育学、艺术学和军事学三个单列学科的国家社科基金项目管理办法参照本办法并根据各自学科的实际情况，由三个单列学科规划领导小组分别制定，报送全国社科规划领导小组审批。

第四十五条  本办法自发布之日起生效，解释权和修改权属全国社科规划领导小组，以往其他暂行办法中的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。

后 记

1999年12月新师大成立后的第一次科研工作会议，颁发了《天津师范大学科研管理文件汇编》。这些科研管理办法和规章，对于推动学校科研工作的发展起到了积极的作用。但随着学校各项事业的发展和改革的逐步深入，有的文件已经过时而被新的管理机制所取代，也有一些文件的内容需要进一步修订和完善。故本次所印《科研管理文件汇编》将已经废止的文件剔除，继续实施的文件在个别地方也进行了文字和内容方面的修订，同时增加了1999年以后新出台的科研管理文件。为了方便广大教师申报国家级项目，此次《文件汇编》还将国家自然科学基金、社会科学基金项目管理办法作为附录编印其中，以供查阅。其他有关事项不作一一说明，不妥之处，敬请批评指正。

天津师范大学科研处

2005年5月